## Planilha1
BackLog
Requisitos | Descrição | Classificação | Tamanho | Estimativa | Prioridade | Semana | Status | Semana 1 | 39 |  | Pontos Fibonacci | Planejado
Criar a documentação do projeto | Contendo contexto, objetivo, justificativa, escopo, premissas e restrições. | Essencial | P | 5 | 1 | 1 | Em andamento | Semana 2 | 68 | Total | 131 | 131
Criar do git hub | Criar um repositório no git hub para hospedar o código. | Essencial | P | 5 | 4 | 1 | Concluído | Semana 3 | 24 | Semana 1 | 39 | 22
Criar o trello | Para gerenciar o meu processo e armazenar as atividades feitas no dia. | Importante | P | 5 | 5 | 1 | Concluído | Semana 4 | 24 | Semana 2 | 68 | 42
Criar modelagem lógica no banco de dados | Criação da modelagem lógica das tabelas | Essencial | M | 8 | 1 | 3 | Concluído | Total | 131 | Semana 3 | 24 | 20
Criar banco de dados | Criação das tabelas no MySQL | Essencial | M | 8 | 2 | 3 | A fazer | Média | 43.6667 | Semana 4 | 24 | 10
Criar comandos no SQL | Para visualização das tabelas juntas | Essencial | M | 8 | 3 | 3 | A fazer
Criar a pagina home | Criação da página que o usuário tem maior visualizção do site | Importante | M | 8 | 4 | 2 | Concluído
Criar aba de cadastro e login | Criação das abas para o cliente poder se cadastrar | Essencial | M | 8 | 3 | 2 | Em andamento
Criar quiz das casas | Criação do quiz para o usuário descibrir qual casa será selecionado | Desejável | G | 13 | 6 | 2 | A fazer
Criar aba para cada casa | Criação de páginas de cada casa de hogwarts para o usuário acessar | Importante | M | 8 | 7 | 2 | A fazer
Criar banco de dados na virtual box | Inserir o banco de dados na Vm Lubuntu | Essencial | G | 13 | 1 | 4 | A fazer
Criar a Dashboard | Visualização das kpis e os gráficos sobre idade dos fãs, quantas pessoas fizeram o quiz. | Essencial | G | 13 | 1 | 2 | A fazer
Criar protótipo do site | Criação do protótipo para melhor visualização do site | Importante | M | 8 | 6 | 1 | Em andamento
Criar diagrama de solução técnica | Criação do diagrama de solução técnica para entender o funcionamento técnico | Essencial | M | 8 | 2 | 1 | A fazer
Criar diagrama de visão de negócio | Criação do diagrama de visão de negócio para visualização simples do funcionamento | Desejável |  | 8 | 3 | 1 | A fazer
Instalar a Virtual Box Lubuntu | Instalação da virtual box na máquina | Essencial | P | 5 | 2 | 2 | Concluído
Quiz de feitiços | Realizar um quiz para o usuário adivinhar o que cada feitço faz | Essencial | G | 13 | 5 | 2 | Concluído